Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu

„Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice”

| Działanie | data |
| --- | --- |
| Powołanie Społecznej Rady ds. wdrażania CUS | styczeń 2025 |
| Rozeznanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych | marzec – maj 2025 |
| Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w Centrum Usług Społecznych w Siechnicach | maj 2025 |
| Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Społecznych w Siechnicach | maj 2025 r. |
| Opracowywanie dokumentu pt. Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie rozwoju usług społecznych w Gminie Siechnice | maj - czerwiec 2025 |
| Opracowywanie dokumentu Plan Wdrażania CUS | czerwiec 2025 |
| Przedstawienie dokumentu „Plan Wdrażania CUS” do akceptacji Burmistrzowi Gminy Siechnice | czerwiec 2025 |
| Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie Programu Usług Społecznych w Gminie Siechnice na lata 2025-2026 | czerwiec 2025 |
| Realizacja Planu Usług Społecznych, świadczenie usług społecznych | czerwiec 2025 – czerwiec 2026 |
| Raport z Monitoringu | czerwiec 2026 |
| Aktualizacja Planu Wdrażania i przegląd świadczonych usług | czerwiec 2026 – marzec 2027 |
| Przegląd działań realizowanych w projekcie i weryfikacja wykonania wskaźników | kwiecień 2027 – czerwiec 2027 |